## Folha1
Requisito Funcional | Data de Conclusão | Responsável
Criação da/s base/s de dados | 2019-10-31 | André
Inserção de Dados na/s base/s de dados | 2019-11-10 | Hugo
Inicio da criação do projeto web | 2019-11-04 | André
Criar as devidas páginas necessárias( Index/Produtos/etc..) | 2019-11-04 | André
Inicio da configuração do css das páginas web | 2019-11-05 | Hugo
Criação do node.js e ligação ao front-office | 2019-11-07 | André
Ligação da base de dados ao projeto | 2019-11-07 | André
Selecionar um produto para adicionar ao carrinho | 2019-11-15 | André
Criar uma lista na qual constam os produtos do carrinho | 2019-11-16 | Hugo
Aceder ao carrinho para remover produtos ou adicionar/diminuir a quantidade de itens relativos a um produto | 2019-11-20 | Hugo
Selecionar um raio de procura para o qual será apresentado um ranking dos melhores supermercados segundo preço e distância | 2019-11-29 | André
Escolher um supermercado para que seja apresentado um percurso | 2019-12-07 | Hugo
Associar contas e partilhar listas | 2019-12-21 | André
Ordenar a ordem de apresentação dos produtos na página inicial segundo preço, supermercado e categoria | 2020-01-04 | Hugo
Pesquisar qualquer sequência de caracteres, sendo apresentados os produtos que correspondam, caso existam | 2020-01-09 | André